گزارش نهایی جمعیت استـان خراسان رضوی

حاضر در  پوشـش امدادی مراسم اربعین 1405  (مستقر در نوار مرزی)

# (پایگاه موقت دوغارون)

بازه زمانی عملیاتی:08/05/1405 الی 20/05/1405 ( 13 روز)

### ۱. شرح وضعیت و بستر عملیاتی

### با توجه به نوسانات در فرآیند صدور روادید اتباع افغانستانی و ایجاد تراکم جمعیت در مرز زمینی دوغارون، ورود گسترده زائرین از تاریخ08/05/1405آغاز گردید. با توجه به شرایط اقلیمی و تجمع جمعیت در نقطه صفر مرزی، تشکیل پایگاه موقت امداد و نجات با هدف کاهش نرخ آسیب‌های جسمی و ارائه خدمات سلامت‌محور جهت تسهیل تردد زائرین، الزامی گردید.

### ۲. مدیریت منابع و توانمندی‌های به‌کارگرفته شده

### ۲.۱. مدیریت نیروی انسانی

به منظور پوشش کامل نیازهای عملیاتی و رعایت ملاحظات فرهنگی و جنسیتی، ترکیب نیروها به گونه‌ای طراحی شد که پاسخگوی نیازهای هر دو گروه مرد و زن باشد:

- مجموع روز-نفر عملیاتی: ۱۱۷ نفر روز (نشان‌دهنده فعالیت مستمر و چگالی بالای نیروی انسانی در بازه زمانی کوتاه).

- ساختار تیم‌ها:

- بخش مدیریت و سرپرستی: 2نفر پرسنل جهت هماهنگی و گزارش‌دهی.

- بخش عملیات نجات: ۴ نفر نجاتگر بردار جهت ارائه خدمات درمانی و امدادی

- بخش سلامت بانوان: 4 نفر نجاتگر (خانم) جهت ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران خانم (رعایت موازین فرهنگی و حفظ حریم خصوصی).

#### ۲.۲. مدیریت تجهیزات و لجستیک

#### بهره‌گیری از ناوگان خودرویی متناسب با شرایط جغرافیایی مرزی:

- خودروهای سبک: ۱ دستگاه تویوتا هایلوکس و ۱ دستگاه نیسان پیکاپ دو کابین جهت عملیات‌های سریع و جابجایی نیرو.

- خودروهای سنگین/حمل بار: ۱ دستگاه کامیونت فوسو جهت انتقال ذخایر دارو، آب معدنی و تجهیزات امدادی از انبار مرکزی به پایگاه موقت.

### ۳. تحلیل عملکرد و خدمات ارائه شده

در این بخش، خدمات ارائه شده به سه دسته تقسیم شده‌اند تا تحلیل دقیق‌تری از نوع نیازهای زائرین ارائه شود:

#### الف) خدمات درمانی و بالینی

- درمان‌های سرپایی: ۴۴۵ مورد (شامل مدیریت مسمومیت‌های غذایی، درمان گرمازدگی ناشی از شرایط محیطی، و انجام پانسمان و بانداژ برای جراحات سطحی).

- غربالگری سلامت: ۲۹۱ مورد تست فشار خون (جهت شناسایی زائرین با ریسک‌های قلبی-عروقی پنهان).

#### ب) مدیریت تغذیه و سلامت عمومی

- توزیع منابع آبی: ۲,۹۲۶ بطری آب معدنی (جهت پیشگیری از کم‌آبی بدن و گرمازدگی).

- کنترل بیماری‌های تنفسی: ۳,۳۶۱ عدد ماسک (جهت کاهش خطر انتقال بیماری‌های تنفسی در جمعیت متراکم).

#### ج) مدیریت دارو و اقلام مصرفی

- توزیع داروهای OTC: ۱۳۱ ورق قرص (داروهای بدون نسخه جهت تسکین درد و علائم اولیه).

### ۴. سیستم مستندسازی و جریان اطلاعات

عملیات مذکور دارای یک ساختار گزارش‌دهی دوگانه و شفاف بود که دقت داده‌ها را تضمین کرد:

- مسیر گزارش عملیاتی: ارسال روزانه فرمت‌های استاندارد از سوی مسئول امداد و نجات شهرستان به مرکز کنترل هماهمگی عملیات استان.

- مسیر گزارش پرسنلی: گزارش روزانه آمار اعضای به‌کارگرفته شده از طریق پلتفرم ایتا به استان.

### ۵. تحلیل شکاف و چالش‌های استراتژیک

علیرغم اجرای موفقیت‌آمیز عملیات، دو چالش بحرانی که پایداری عملیات را در آینده با مخاطره مواجه می‌کند، شناسایی گردید:

- شکاف بودجه‌ای:

عدم تخصیص اعتبار کافی برای هزینه‌های جاری (مانند سوخت، هزینه‌های رفاهی پرسنل و هزینه‌های خرد عملیاتی) فشار مضاعفی بر تیم وارد نموده است.

- شکاف زنجیره تأمین:

کمبود شدید و بحرانی در تأمین داروهای OTC و لوازم مصرفی پانسمان. این موضوع پتانسیل ایجاد بحران در صورت مواجهه با مصدومان با شدت بالاتر را دارد.

### ۶. پیشنهادات و توصیه‌های استراتژیک

با توجه به تحلیل روند ورود زائرین، چالش‌های لجستیکی شناسایی شده و پتانسیل‌های موجود، جهت ارتقای سطح آمادگی و پایداری خدمات، موارد ذیل پیشنهاد می‌گردد:

۱. رسمی‌سازی و تثبیت عملیات:

با توجه به ماهیت نوسانی ورود زائرین و ضرورت حضور مداوم تیم‌های امدادی در نقطه صفر مرزی، پیشنهاد می‌گردد «ایجاد و استقرار پایگاه امداد و نجات مرز دوغارون» به طور مستمر در دستور کار قرار گیرد. این اقدام از حالت “پاسخ‌گویی اضطراری” به حالت “آمادگی پیشگیرانه” تغییر وضعیت داده و از بروز بحران‌های ناشی از تراکم جمعیت جلوگیری خواهد کرد.

۲. اصلاح چرخه تأمین دارو و تجهیزات :

جهت جلوگیری از بحران کمبود داروهای OTC و اقلام پانسمان، پیشنهاد می‌شود سیستم “ذخیره استراتژیک” برای اقلام پرمصرف در نزدیکی مرز ایجاد گردد تا در زمان پیک ورود زائرین، خدمات درمانی با محدودیت مواجه نشود.

۳. تخصیص بودجه عملیاتی مستمر :

پیشنهاد می‌گردد برخلاف مدل‌های فعلی، یک ردیف بودجه اختصاصی جهت “هزینه‌های جاری عملیات مرزی” در نظر گرفته شود تا فرآیند ارائه خدمات تحت تأثیر عدم تخصیص اعتبار در زمان‌های حساس قرار نگیرد.

۴. توسعه ظرفیت‌های تخصصی:

با توجه به نیاز مبرم به خدمات سلامت‌محور برای بانوان، پیشنهاد می‌گردد تیم‌های امدادی با ترکیب جنسیتی ثابت و آموزش‌های تخصصی در زمینه سلامت زائرین، به صورت دوره‌ای در مرز مستقر گردند.